上海社区教育线上特色项目（统计、网读、体验基地）及市民体验基地建设

项目需求

上海开放大学

- 项目概述

  - 项目名称

上海社区教育线上特色项目（统计、网读、体验基地）及市民体验基地建设

  - 项目背景

根据《上海终身教育发展“十三五”规划》中的主要工作任务中，针对“扩大面向各类人群的教育服务、推动终身教育内涵发展、营造终身学习的城市文化”等相关的要求，2021年市教委和学指办将配合学习型社会建设和终身教育实践的工作，加强上海学习型社会建设项目中各类特色项目的建设。通过多种形式总结和提炼近期上海学习型社会建设的成就，积极营造人人皆学的终身学习氛围，促进养成崇尚学习型城市文化。

根据党的十九大提出的“积极发展继续教育，完善终身教育体系，建设学习型社会”的精神，为进一步深化和推进上海市民终身学习体验基地建设工作，更好地整合和利用社会公共教育资源，开拓市民终身学习场所，提升终身教育服务能力，通过市民体验基地整合、利用、开发这些社会公共资源，将其转化为教育资源，推进市民终身学习，在全市范围内形成较大影响力。

为进一步整合社会优质教育、文化、科普资源，拓展市民学习新路径，满足市民多样化的学习新需求，创新市民终身学习新方式，自2013年至今，上海已建成红色文化、科普教育、文化艺术、海派文化、智慧生活、陶艺创作、服饰文化、创意手工、“乒乓文化”等10个市民终身学习体验基地，开设了129个体验站点，1000多个体验项目，690门体验课程；2018年挂牌的嘉兴南湖纪念馆、嘉善巧克力小镇，实现了跨区域联动合作。授牌“长三角市民终身学习体验基地体验站点”，实现跨省市终身学习资源共建共享。这些体验式学习项目得到了广大市民的欢迎和认可，每年参与体验学习的人数超过200万人次。

市民体验基地建设工作实施以来，完成制定《上海市民终身学习体验基地（区级）建设指导标准》，进一步明确了市级、区级体验基地建设目标、基本要求、运行机制，推动各体验基地的规范管理和优化发展。项目前期收集整合往届市民终身学习体验基地资料并与现有市民终身学习体验基地、社区居民、社区学院进行沟通及调研，为项目实施奠定基础。

  - 项目内容

本项目主要工作内容为完成上海社区教育数据采集统计；完成网上读书学习活动支持服务；针对市民体验基地嘉年华活动的组织开展、日常工作推进和年度总结工作会开展等支持服务内容开展工作。重点围绕以下方面开展：

- 上海社区教育数据采集统计：完成全市范围内的社区教育数据采集、申报、整理与统计分析，并编印成册进行配送。

- 网上读书学习活动支持服务：开展网上读书学习活动，提供相关技术支持服务与线上学习资源，并进行推广。

- 市民体验基地建设：组织开展1场大型市民体验基地嘉年华活动；开展2次体验基地日常工作推进会和1次年度总结工作会。

  - 项目服务时间

合同签订之日起至2021年12月31日，并在2021年11月30日前完成项目验收工作。

- 项目内容需求说明

本项目提供的支持服务，包含以下3项工作：

  - 上海社区教育数据采集统计

完成全市范围内的社区教育数据采集、申报、整合与统计分析，并编印成册进行配送。主要内容包括：

- 数据采集与审核：为市、区、街镇、居村委提供多级数据申报与审核服务,同时针对线上数据指标进行完善；

- 数据统计分析与汇编手册编制：针对采集数据进行数据统计与分析，并设计制作汇编手册；

- 手册制作与邮寄：完成手册的制作与邮寄。

  - 网上读书学习活动支持服务

开展网上读书学习活动，提供相关技术支持服务与线上学习资源，并进行推广。主要内容包括：

- 收集整理并上传PC端读书资源及移动端读书资源；

- 社区网上读书活动界面及交互设计；读书活动专题页面学习成果发布、回复、点赞及排序功能支持；读书活动用户学习积分功能支持；读书活动数据统计支持服务；活动期间电话客服、在线客服及学习成果人工审核服务支持；

- 社区网上读书活动宣传品设计：包括海报、三折页、Banner、会标统一设计。

  - 市民体验基地建设支持服务

    - 市民体验基地嘉年华活动支持服务

市民体验基地嘉年华活动支持服务主要是市民终身学习体验基地嘉年华活动策划、宣传、组织开展，主要内容包括：

- 提供专家研讨会支持服务，对市民终身学习体验基地嘉年华活动项目的策划方案、操作流程、内容设计等环节进行磋商，并进行内容细化、可操作性论证与优化工作；

- 确定宣传品的设计风格定位，完成整体品牌形象、标识、系列宣传品设计，完成相关宣传品、道具等材料制作并发放，数字多媒体脚本制作、素材采集；

- 完成邀请相关新闻媒体、现场执行人员协调及安排、设备安装调试、活动布置、协调等工作；组织1场大型市民体验基地嘉年华活动，不少于300人参与；

- 对市民体验学习成果进行宣传设计、剪辑制作。

    - 日常工作推进与年度总结工作会支持服务

日常工作推进以在线工作研讨、线下工作例会、实地调研观摩等形式开展，要求开展2次市民终身学习体验基地工作推进会，年终召开一次年度体验基地工作总结会议。

- 服务平台技术与性能需求说明

为满足业务和性能要求，承建方需为网上读书学习活动提供一个稳定可靠、性能良好，资源利用率高的运行环境，用以支持项目相关资源存储、线上活动开展等各类技术支持工作的开展，主要需求如下：

- 所提供的运行环境需采用云服务租赁方式；

- 本项目应当充分考虑到如何应对并发用户访问和复杂的业务逻辑运算，运行环境应具有良好的可伸缩性以满足不同访问量下的性能要求。

  - 性能需求

- 在非访问高峰期间，系统平均响应时间要求如下：页面访问响应时间不超过3秒；

- 系统并发数设计应该支持30%的冗余，保证系统在访问高峰期间稳定运行，在访问高峰期间，系统平均响应时间要求不超过非访问高峰期间平均响应时间的1.5倍；

- 平台和其他Web应用需要具有良好的稳定性，具备365*24小时的不间断运行能力；

- 要求各Web应用进行分布式部署，具备支持负载均衡等提高系统性能的技术手段，具备优良的可管理性和可维护性，确保用户信息安全。

- 实施过程要求说明

  - 知识产权及版权归属说明

本项目涉及的资源、技术服务成果等，委托方享有知识产权与版权。涉及产品购买的，最终产品完全使用权归委托方所有。涉及资源成果的，委托方享有完全使用权。

承建方必须保障并承诺项目中涉及的工作内容与技术不受到任何第三方关于侵犯著作权、肖像权、专利权、商标权或工业设计权的指控。如任何第三方提出关于知识产权的异议，承建方必须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用，包括赔偿委托方的连带损失。

  - 服务团队及实施要求说明

本项目应建立专项实施团队，包括项目经理、项目策划人员、技术支持人员、数据分析人员、摄影摄像人员、剪辑制作人员、美术设计人员、客服人员等，项目组成员包括以上但不仅限于以上人员组成。

项目团队必须按照项目标准流程实施，设立需求、设计、实施等阶段，并针对每个阶段成果进行集中评审，项目过程文档必须齐全和有效。

  - 保密说明

项目管理实施过程中，不得向其他个人或单位泄露本项目的过程资料和成果资料。

- 项目验收要求

  - 项目验收标准

承建方需要完成各项工作需求，在内容上满足预期规划要求和对应数量，在质量上满足委托方的具体要求并通过质量评审。

承建方按要求完成项目内容后，委托方对其提供的服务和成品进行验收。

  - 项目验收交付

承建方必须按时提供各个阶段产生的成果和文档资料，要交付的成果和文档资料包括以下部分：

成果文档：项目涉及的全部成果文档。

管理文档：管理工作文档应包括计划、讨论纲要等。

支持文档：各类业务文档等。

- 服务保障及售后

- 承建方在完成项目实施后，须提供长期的售后以及维护支持服务，其中前壹年所有项目免费，壹年后的所涉及的费用须提供明确的服务内容和报价。

- 在项目交付实施后，遇到故障问题承建方需20分钟内响应，60分钟到达现场进行处理；

- 在项目验收前，根据委托方的合理意见，对已完成的项目工作进行免费的内容性修改与增减，以达到委托方所有需求；

- 承建方须拥有专业的客服人员，通过电话、电子邮件等方式及时与委托方沟通并定期回访，保证对委托方进行及时、周到的个性化服务。

- 其它要求及说明

  - 响应供应商资质要求

合格的响应供应商必须满足以下要求；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的单位，有相应的经营范围，并提供有效的营业执照（三证合一）。

  - 报价要求

报价币种为人民币。报价不超过434,600元。

  - 其他说明

对于其它涉及服务技术细则将视情况，在服务合同签订及服务开展过程中另行商定（特别强调乙方应对服务过程中的数据严格保密）。

- 评分标准（100分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 满分20分，最低扣至零分，分值计算保留两位小数点。 满足项目要求且最终报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算。 报价得分=基准价÷最终报价×20 | 0-20 |
| 2 | 技术方案 | 需求理解及实施方案完整性（0-20分） 对本项目的需求理解正确，内容完整，方案中能够包含全部需求的内容。 优：15-20分，一般6-14分，差0-5分 | 0-20 |
|  |  | 技术方案对本项目的要求理解全面深刻，有实质性响应，总体思路、方案符合本项目的建设需求，切实可行。（0-20分） 方案优：15-20分，方案一般6-14分，方案差0-5分 | 0-20 |
|  |  | 项目组织及管理、实施方案的合理性、针对性、可行性，质量保障措施与相关的协调配合措施（0-10分） 优：8-10分，一般：4-7分，差：0-3分 | 0-10 |
| 3 | 项目人员配备 | 项目团队组成的专业性、合理性。（0-8分） 团队组成优：5-8分，团队组成一般:2-4分，团队组成差：0-1分。 | 0-8 |
| 4 | 服务、响应度 | 服务及响应度（0-10分） 方案优：8-10分，一般：4-7分，差：0-3分。 | 0-10 |
| 5 | 相似项目情况 | 近三年（2018年至今）有类似的项目经验（0-12分） 每提供一个合同复印件，得4分，最多不超过12分。 | 0-12 |

注：得分最高者推荐为承建单位。

- 响应文件制作要求

响应文件应规范整齐、不易散落，纸张、封面和装订应力求简洁，要求采用A4纸张、使用宋体、须标注页码且双面打印。装订方式应为无线胶黏订或塑料线烫订，须编印好目录及页码，不得使用可拆卸重装的塑料（夹具）、金属（订书钉）或其他器具装订。

响应文件内容（包括但不限于）及装订顺序如下：

- 报价表（盖章）

- 营业执照（盖章）

- 近三年类似项目业绩

- 项目实施方案

- 供应商认为和本项目相关的其他内容（如企业综合实力介绍、相关资质

证书等）

- 附：报价表

项目名称： 上海社区教育线上特色项目（统计、网读、体验基地）及市民体验基地建设

响应供应商名称（盖章）：

| 报价内容 | 报价金额（元） |
| --- | --- |
| … | … |

注：

  - 所有价格以人民币表示；

  - 报价内包含本项目所产生的全部费用、设备设施使用、管理、税费及利润等。