开大系统社区教育骨干教师业务能力提升活动项目

采购需求

上海开放大学

- 项目概述

  - 项目名称

开大系统社区教育骨干教师业务能力提升活动

  - 项目背景

2021年是为“十四五”良好开局打下更好基础的关键之年。党的十九届四中全会提出，建设学习型社会，构建服务全民终身学习的教育体系。上海开放大学作为以成人教育为主的新型高等学校，有义不容辞的责任和势在必行的决心。教育离不开教师，为努力建设国内一流、国际有重要影响的现代开放大学，为上海建设“人人皆学、时时能学、处处可学”的学习型社会不断贡献新的力量，满足学习型社会建设对“复合型”、“跨界型”教师队伍的要求，特组织实施本项目，进而切实提升开大系统骨干师资与助学服务团队水平。

  - 项目主要服务内容

本项目主要工作任务要求重点围绕以下方面开展：

- 组织开展2021年开大系统社区教育骨干教师业务能力提升活动

  - 项目服务时间

合同签订之日起至2021年12月31日，并在2021年11月30日前完成项目验收工作。

- 项目内容需求说明

组织开展开大系统社区教育骨干教师业务能力提升活动。面向开大社区教育系统教师，通过学习体验活动的形式，引导骨干教师在发现、参学、记录、体验、分享等一系列过程中，进一步扩充视野，完善自我综合素养，增强业务综合能力。

本项目提供的支持服务，包含开大系统社区教育骨干教师业务能力提升活动的3项工作：

  - 了解培训学员的学习需求

采用线上调研的方式了解开大系统社区教育骨干教师的学习需求，确定培训内容等支持服务。

  - 安排培训学习课程

邀请继续教育领域的科研学者、实践专家、高级教师等组成高水平导师团队，安排培训课程。

  - 开展业务能力提升活动

通过过线上、线下相结合的方式组织开展2场开大系统社区教育骨干教师业务能力提升活动，每场活动线下不少于50人，线上不少于100人。

- 实施过程要求说明

  - 知识产权及版权归属说明

本项目涉及的资源、技术服务成果等，委托方享有知识产权与版权。涉及产品购买的，最终产品完全使用权归委托方所有。涉及资源成果的，委托方享有完全使用权。

  - 服务团队及实施要求说明

本项目应建立专项实施团队，包括项目经理、项目策划人员、技术支持人员、摄影摄像人员、后期制作人员、培训工作人员等，项目组成员包括以上但不仅限于以上人员组成。

项目团队必须按照项目标准流程实施，设立需求、设计、实施等阶段，并针对每个阶段成果进行集中评审，项目过程文档必须齐全和有效。

  - 保密说明

项目管理实施过程中，不得向其他个人或单位泄露本项目的过程资料和成果资料。

- 项目验收要求

  - 项目验收标准

承建方需要完成各项工作需求，在内容上满足预期规划要求和对应数量，在质量上满足委托方的具体要求并通过质量评审。

承建方按要求完成项目内容后，委托方对其提供的服务进行验收。验收前承建方需提供以下文档：

- 由委托方开具并确认运行通过的验收报告

- 在项目过程中形成的项目资料、知识成果

当上述文档均已提交后，可组织最终组织验收，完成验收工作。

  - 项目验收交付

承建方必须按时提供各个阶段产生的成果和文档资料，要交付的成果和文档资料包括以下部分：

成果文档：项目涉及的全部成果文档。

管理文档：管理工作文档应包括计划、讨论纲要等。

支持文档：各类业务文档等。

- 其它要求及说明

  - 报价要求

报价币种为人民币。报价不超过100000元。

报价应包含国家规定的开发费用、人员开支和成本、补贴、加班费、住宿费、交通费、保险费、企业利润、企业管理费、设备使用费、风险费等。采购方不再支付采购评审确定后其他任何的费用。

  - 付款方式

甲方与乙方签订合同生效后，甲方通知乙方开具合法有效发票，交给甲方30个工作日内，甲方向乙方支付合同总额100%的款项。

  - 其他说明

对于其它涉及服务技术细则将视情况，在服务合同签订及服务开展过程中另行商定（特别强调乙方应对服务过程中的数据严格保密）。

- 评分标准（100分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 满分20分，最低扣至零分，分值计算保留两位小数点。 满足项目要求且最终报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算。 报价得分=基准价÷最终报价×20 | 0-20 |
| 2 | 技术方案 | 需求理解及实施方案完整性（0-20分） 对本项目的需求理解正确，内容完整，方案中能够包含全部需求的内容。 优：15-20分，一般6-14分，差0-5分 | 0-20 |
|  |  | 技术方案对本项目的要求理解全面深刻，有实质性响应，总体思路、方案符合本项目的建设需求，切实可行。（0-20分） 方案优：15-20分，方案一般6-14分，方案差0-5分 | 0-20 |
|  |  | 项目组织及管理、实施方案的合理性、针对性、可行性，质量保障措施与相关的协调配合措施（0-10分） 优：8-10分，一般：4-7分，差：0-3分 | 0-10 |
| 3 | 项目人员配备 | 项目团队组成的专业性、合理性。（0-8分） 团队组成优：5-8分，团队组成一般:2-4分，团队组成差：0-1分。 | 0-8 |
| 4 | 服务、响应度 | 服务及响应度（0-10分） 方案优：8-10分，一般：4-7分，差：0-3分。 | 0-10 |
| 5 | 相似项目情况 | 近三年（2018年至今）有类似的项目经验（0-12分） 每提供一个合同复印件，得4分，最多不超过12分。 | 0-12 |

- 响应文件制作要求

响应文件应规范整齐、不易散落，纸张、封面和装订应力求简洁，要求采用A4纸张、使用宋体、须标注页码且双面打印。装订方式应为无线胶黏订或塑料线烫订，须编印好目录及页码，不得使用可拆卸重装的塑料（夹具）、金属（订书钉）或其他器具装订。

响应文件内容（包括但不限于）及装订顺序如下：

- 报价表（盖章）

- 营业执照（盖章）

- 近三年类似项目业绩

- 项目实施方案

- 供应商认为和本项目相关的其他内容（如企业综合实力介绍、相关资质

证书等）

- 附：报价表

项目名称：

响应供应商名称（盖章）：

| 报价内容 | 完成时间 | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- |
| … | … | … |

注：所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。